## Instruções
Instruções:
Insira a data de início do projeto nas células marcadas em amarelo (use o formato aaaa para o ano, mm para o mês e dd para o dia) // exemplo: aaaa=2013 (ano 2013), mm=01 (mês janeiro), dd=14 (dia 14)
A planilha vai automaticamente preencher 52 semanas para frente. Se você quiser aumentar a duração do seu projeto, basta arrastar a última coluna até quantas semanas a mais forem necessárias
Para fazer o cronograma basta completar as áreas em branco e/ou substituir o que está entre colchetes [ ] pela informação correta
Cada tarefa deve ter duas linhas, a superior para o previsto e a inferior para o realizado (data e esforço)

## Cronograma Nome do Projeto
CRONOGRAMA DO PROJETO - Sistema Empório Cardoso v1.00
|  |  | Ano inicial | 2020
|  |  | Mês inicial | 9
|  |  | Dia inicial | 1
28/08/2020 - Cronograma replanejado
28/08/2020 - Cronograma refinado para as atividades de desenvolvimento
FASE | ID | TAREFA | Responsável | Período ou data para acontecer | Precedência | Esforço Previsto (horas) | 1º Dia | 2º Dia | 3º Dia | 4º Dia | 5º Dia | 6º Dia | 7º Dia | 8º Dia | 9º Dia | 10º Dia | 11º Dia | 12º Dia | 13º Dia | 14º Dia | 15º Dia | 16º Dia | 17º Dia | 18º Dia | 19º Dia | 20º Dia | 21º Dia | 22º Dia | 23º Dia | 24º Dia | 25º Dia | 26º Dia | 27º Dia | 28º Dia | 29º Dia | 30º Dia | 31º Dia | 32º Dia | 33º Dia | 34º Dia | 35º Dia | 36º Dia | 37º Dia | 38º Dia | 39º Dia | 40º Dia | 41º Dia | 42º Dia | 43º Dia | 44º Dia | 45º Dia | 46º Dia | 47º Dia | 48º Dia | 49º Dia | 50º Dia | 51º Dia | 52º Dia | 53º Dia | 54º Dia | 55º Dia | 56º Dia | 57º Dia | 58º Dia | 59º Dia | 60º Dia | 61º Dia | 62º Dia | 63º Dia | 64º Dia | 65º Dia | 66º Dia | 67º Dia | 68º Dia | 69º Dia | 70º Dia | 71º Dia | 72º Dia | 73º Dia | 74º Dia | 75º Dia | 76º Dia | 77º Dia | 78º Dia | 79º Dia | 80º Dia | 81º Dia | 82º Dia | 83º Dia | 84º Dia | 85º Dia | 86º Dia | 87º Dia | 88º Dia | 89º Dia | 90º Dia | 91º Dia | 92º Dia | 93º Dia | 94º Dia | 95º Dia | 96º Dia | 97º Dia | 98º Dia | 99º Dia | 100º Dia | 101º Dia | 102º Dia | 103º Dia | 104º Dia | 105º Dia | 106º Dia | 107º Dia | 108º Dia | 109º Dia | 110º Dia | 111º Dia | 112º Dia | 113º Dia | 114º Dia | 115º Dia | 116º Dia | 117º Dia | 118º Dia | 119º Dia | 120º Dia | 121º Dia | 122º Dia | 123º Dia | 124º Dia | 125º Dia | 126º Dia | 127º Dia | 128º Dia | 129º Dia
 | time axis 2020-07-20 to 2020-11-25
|  |  |  | Data em que foi realizada |  | Esforço Realizado (horas)
Levantamento | 1 | Estimar Requisitos | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-02-16 | N/A
2020-02-15
| 2 | Elaborar Casos de Uso | Gabriel, Guilherme | 2020-02-20 | 1
2020-02-20
| 3 | Aprovar Casos de Uso com o Cliente | Guilherme | 2020-03-27 | 2
2020-03-26
| 4 | Elaborar Diagrama Entidade Relacionamento | Guilherme | 2020-04-13 | N/A
2020-04-12
| 5 | Elaborar Modelo Físico | Gabriel | 2020-04-28 | 4
2020-04-28
| 6 | Elaborar Diagrama de Sequência | Gabriel, Guilherme | 2020-05-01 | N/A
2020-05-29
| 7 | Elaborar Diagrama de Classes | Guilherme, Guilherme | 2020-06-10 | N/A
2020-06-10
| 8 | Refatorar Documentação | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-06-15 | N/A
2020-06-15
| 9 | Elaborar Proposta | Cacio | 2020-06-18 | 8
2020-06-18
| 10 | Auditar Proposta | Cacio | 2020-06-20 | 9
2020-06-20
| 11 | Aprovar Proposta com o Cliente | Guilherme | 2020-06-22 | 10
2020-06-22
Planejamento | 12 | Gerar Plano do Projeto | Cacio | 2020-06-25 | 11
2020-06-24
| 13 | Refinar Cronograma | Gabriel | 2020-06-27 | 12
2020-06-27
| 14 | Estimar Projeto | Gabriel, Guilherme | 2020-06-29 | N/A
2020-06-30
| 15 | Analisar Viabilidade | Gabriel | 2020-06-29 | 14
2020-06-30
| 16 | Reunião de Abertura do Projeto | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-06-30 | N/A
2020-06-30
| 17 | Auditar Planejamento | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-07-01 | N/A
2020-07-02
Desenvolvimento | 18 | Reunião de inicio de codificação | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-07-20 | bar: 2020-07-20
2020-07-20 | bar: 2020-07-20
| 19 | Entendimento de todos os requisitos (Usar Estimativa de requisitos) | Gabrie, Guilherme, Cacio | 2020-08-30 | N/A | bar: 2020-07-20 to 2020-08-30
| 20 | Atualização de diagramas | Cacio | 2020-09-07 | 19 | bar: 2020-08-30 to 2020-09-07
| 21 | Atualização da documentação | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-09-10 | 20 | bar: 2020-09-07 to 2020-09-10
| 22 | Criação da base de dados | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-09-08 | 20 | bar: 2020-09-07 to 2020-09-08
| 23 | Codificação Backend | Gabriel, Guilherme | 2020-11-04 | 22 | bar: 2020-09-08 to 2020-11-04
| 24 | Codificação Frontend | Gabriel, Guilherme | 2020-11-05 | N/A | bar: 2020-07-20 to 2020-11-05
| 25 | Codificação união entre frontend e backend | Gabriel, Guilherme | 2020-11-17 | 24 | bar: 2020-11-05 to 2020-11-17
| 26 | Auditar desenvolvimento | Gabriel, Guilherme, Cacio | 2020-11-25 | 25 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-25
Encerramento | 27 | Implantar o software | Guilherme |  | 26 | 1
1
| 28 | Reunião de encerramento | Gabriel, Guilherme, Cacio |  | N/A | 1
1
Acompanhamento |  | N/A
Marcos | 29 | Realizar reunião de marco | Gabriel, Guilherme, Cacio |  | N/A
Note on E2: [preencher com o ano no formato aaaa] Atenção: use somente números.
Note on E3: [preencher com o mês no formato mm] Atenção: use somente números.
Note on E4: [preencher com o dia no formato dd] Atenção: use somente números.